Waloryzacja wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu lub zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami (Waloryzacja).

- Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach wskaźnik ustalany w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), ogłaszany przez Izbę Projektowania Budowlanego na każdy kolejny rok obowiązywania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania umowy.

- Kwoty płatne Wykonawcy w ramach przewidzianych umową dwóch odbiorów częściowych i odbioru przedmiotu umowy będą podlegać waloryzacji w momencie dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru przedmiotu umowy w stanie na dzień przekazania elementów dokumentacji projektowej podlegających odbiorowi lub zaistnienia okoliczności umożliwiających dokonanie odbioru wyłącznie w części wynagrodzenia dla części dokumentacji projektowej podlegającej odbiorowi.

- Wysokość wskaźników waloryzacji wynagrodzenia ustala się na podstawie wzoru:

WX=[SXO/SX) x 100] - 100

gdzie:

WX - wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia w momencie dokonywania odbiorów częściowych (jako W1 i W2) lub odbioru przedmiotu umowy (jako W3) w stanie na dzień przekazania elementów dokumentacji projektowej podlegających odbiorowi lub zaistnienia okoliczności umożliwiających dokonanie odbioru,

SX - wysokość  stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę (w 2024 r. wskaźnik Sx wynosi 28,70 zł). ogłoszony przez Izbę Projektowania Budowlanego w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy,

SXO - wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n,p,) ustaloną na rok kalendarzowy w którym dokonywany jest odbiór częściowy lub odbiór przedmiotu umowy.

Wskaźnik WX zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku.

- W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Waloryzację przeprowadza się poprzez zawarcie aneksu do umowy pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w Budżecie Zamawiającego oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

- Wynagrodzenie będzie Waloryzowane do wysokości +/- 15 % wynagrodzenia określonego w umowie co oznacza, że zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania poszczególnych Waloryzacji (W1, W2 i W3) (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego progu i kwoty przewidzianej w umowie.

- W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmniejszeniu, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Waloryzacji podlega ta część wynagrodzenia, która wynika z dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru przedmiotu umowy w stanie na dzień przekazania elementów dokumentacji projektowej podlegających odbiorowi lub zaistnienia okoliczności umożliwiających dokonanie odbioru,

- Wykonawca w momencie przekazania elementów dokumentacji projektowej podlegających odbiorowi lub zaistnienia okoliczności umożliwiających dokonanie odbioru zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o zmianie (wyliczeniu) wysokości wskaźnika Waloryzacji (W1, W2 i W3), który winien być zastosowany w odniesieniu do części wynagrodzenia dla części dokumentacji projektowej podlegającej odbiorowi.

- Do umów, których przedmiotem są usługi, zawartych pomiędzy Wykonawcą, 
a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, odpowiednie zastosowanie będą mieć niniejsze postanowienia zawarte w niniejszej klauzuli waloryzacyjnej.

- Waloryzacja wynagrodzenia płatnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik ustalony zgodnie z pkt 5 Klauzuli waloryzacyjnej.