## ZZK
ZAŁĄCZNIK NR 2A
Wycena prac projektowych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy Województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
Numer elementu | Wyszczególnienie | Wartość netto
1. | WYCENA OFERTOWA
1a. | Dokumentacja projektowa
1b. | Odpowiedzi na pytania i nadzór autorski
2. | CENA OFERTOWA
2a. | Wartość netto (poz. 1a+1b)
2b. | Podatek 23% VAT
2c. | Razem brutto
2d. | Razem netto (1EUR=4,6371zł)

## Zbiorczy
ZAŁĄCZNIK NR 2B Tabela prac projektowych - wycena
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy Województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
Lp. | pozycja rozliczeniowa | poz. OPZ | jedn. | c. jedn. | ilość | wartość netto | termin realizacji
1 | Ortofotomapa | A.7 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
2 | Mapa do celów projektowych | A.6, A.8 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
3 | Materiały do regulacji prawnej pasa drogowego | D.1. | działka |  | 225 |  | do 6 miesięcy dla 100 działek pozostałe działki do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
4 | Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | B.1 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
5 | Projekt konstrukcji nawierzchni Rozpoznanie podłoża gruntowego | A.2 - A.4 C.6 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
6 | Operat wodnoprawny Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem światła obiektów inżynierskich | B.2 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
7 | Projekt wstępny Część ruchowa | A.1, C.1 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
8 | Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) | B.3, C.2, G | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
9 | Wniosek o wydanie decyzji ZRID Wyniesienie przebiegu linii rozgraniczającej | D.3, E | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
10 | Podziały działek w trybie "specustawy drogowej" | D.2 | działka |  | 800 |  | - - - - -
11 | Projekt techniczny Projekt wykonawczy | C.3 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
12 | Projekt docelowej organizacji ruchu | C.4 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
13 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu | C.5 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
14 | Specyfikacje techniczne Przedmiary robót Kosztorysy | C.7, F.1 F.2 | ryczałt |  | 1 |  | - - - - -
A.1 | Suma wartości pozycji 1-9, nie więcej niż 80% pozycji A.
A.2 | Suma wartości pozycji 10-14, nie mniej niż 20% pozycji A.
A. | Dokumentacja projektowa A1+A2 |  | razem netto
Koszt opracowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej winien uwzględniać przeniesienie na rzecz Zamawiajacego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu praw zależnych zgodnie z umową
Odpowiedzi na pytania i nadzór autorski - wycena
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy Województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
Lp. | pozycja rozliczeniowa | poz. OPZ | jedn. | c. jedn. | ilość | wartość netto
1 | Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych | pkt. I.1.k | ryczałt |  | 1
2 | Nadzór autorski na budowie | H | pobyt |  | 72
3 | Nadzór autorski w siedzibie projektanta | H | pobyt |  | 72
4 | Koszt opracowań zamiennych | H | jnp |  | 1000
B. | Odpowiedzi na pytania i nadzór autorski razem netto (nie mniej niż 5% pozycji A)
Koszt opracowań poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, stworzonych w trakcie pełnienia czynności nadzoru autorskiego przeniesienie na rzecz Zamawiajacego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawijającemu praw zależnych do tych utworów zgodnie z umową