## Arkusz1
02.01.2025r.
PRZEDMIAR Remont istniejących ciągów pieszych w pasie dróg woj. administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka Obwód Drogowy w Krasnosielcu, droga wojewódzka nr 544 Przasnysz - Ostrołęka, m. Drężewo, odcinek od km 161+800 do km 162+253
Lp. | ST | Opis | Jedn. miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
REMONT CHODNIKÓW
1 | D-01.02.03 D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych. Pozycja obejmuje również rozdrobnienie pozyskanego gruzu do frakcji 0-31,5 mm celem ponownego wykorzystania. Obmiar: strona lewa: 220m + strona prawa: 400m = 620m | m | 620
2 | D-01.02.03 D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodników i dojść do przejść dla pieszych wraz z warstwami podbudowy. Pozycja obejmuje również rozdrobnienie pozyskanego gruzu do frakcji 0-31,5 mm celem ponownego wykorzystania. Obmiar: strona lewa: 431m2 + 20,0m2 = 451m2 strona prawa: 795m2 + 20,0m2 = 815m2 451m2 + 815m2 = 1266m2 | m2 | 1266
3 | D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodników wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża o głębokości do 24 cm. Obmiar: strona lewa: 431m2 + 40m2 = 471m2 strona prawa: 795m2 + 80m2 = 875m2 471m2 + 875m2 = 1346m2 | m2 | 1346
4 | D-08.03.01 | Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z podsypki cementowo - piaskowej 1:4, wraz z uprzednim pogłębieniem koryta na obrzeża o głębokości do 40 cm. Obmiar: strona lewa: 220m + strona prawa: 400m = 620m | m | 620
5 | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z kruszywa pozyskanego i przetworzonego podczas robót rozbiórkowych, grubości 15 cm. Podbudowa chodników. Obmiar: 184m3 / 0,15m = 1226m2 | m2 | 1226
6 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej holland szarej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. Obmiar: strona lewa: 431m2 + strona prawa: 795m2 = 1226m2 - 11,2m2 = 1214,8m2 | m2 | 1214.8
7 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt dla niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych (4 szt.) - kolor żółty. Obmiar: strona lewa: 2 x (4,0m x 0,7m) = 5,6m2 strona prawa: 2 x (4,0m x 0,7m) = 5,6m2 | m2 | 11.2
REMONT ZJAZDÓW
8 | D-01.02.03 D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży i oporników betonowych. Pozycja obejmuje również rozdrobnienie pozyskanego gruzu do frakcji 0-31,5 mm celem ponownego wykorzystania. Obmiar: strona lewa: 136,5m + strona prawa: 113,5m = 250m | m | 250
9 | D-01.02.03 D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów wykonanych z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy. Pozycja obejmuje również rozdrobnienie pozyskanego materiału do frakcji 0-31,5 mm celem ponownego wykorzystania. Obmiar: strona lewa: 252m2 + strona prawa: 148,5m2 = 400,5m2 | m2 | 400.5
10 | D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów indywidualnych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, o głębokości do 31 cm. Obmiar: strona lewa: 252m2 + 25m2 = 277m2 strona prawa: 148,5m2 + 15,0m2 = 163,5m2 277m2 + 163,5m2 = 440,5m2 | m2 | 440.5
11 | D-08.01.01b | Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obmiar: strona lewa: 136,5m + strona prawa: 113,5m = 250m | m | 250
12 | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywa C50/30, grubość warstwy 20cm Podbudowa zjazdów. Obmiar: 80,1m3 / 0,20m = 400,5m2 | m2 | 400.5
13 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej holland grafitowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. Obmiar: strona lewa: 252m2 + strona prawa: 148,5m2 = 400,5m2 | m2 | 400.5
ŚCIEK ULICZNY I KRAWĘŻNIK
14 | D-01.02.03 D-01.02.04 | Rozbiórka prefabrykowanego ścieku przykrawężnikowego z ławą betonową. Obmiar: strona prawa: 230m + strona prawa: 440m = 670m | m | 670
15 | D-01.02.03 D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników drogowych. Pozycja obejmuje również rozdrobnienie pozyskanego gruzu do frakcji 0-31,5 mm celem ponownego wykorzystania. Obmiar: strona lewa: 235m + strona prawa: 446m = 681m | m | 681
16 | D-08.05.01 | Wykonanie prefabrykowanego ścieku przykrawężnikowego o wymiarach 10x28cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z uszczelnieniem spoin. Obmiar: strona lewa: 230m + strona prawa: 440m = 670m | m | 670
17 | D-08.01.01b | Wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obmiar: strona lewa: 235m + strona prawa: 446m = 681m | m | 681
KANALIZACJA DESZCZOWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA
18 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej | szt. | 8
19 | D-03.02.01 | Wykonanie wpustów ulicznych wraz z wykonaniem opaski z kostki granitowej: - wymiana kraty żeliwnej D400 wraz z pierścieniem żelbetowym. | szt. | 6
20 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej | szt. | 9
21 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa pokryw zasów wodociągowych | szt. | 2
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
22 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników na powierzchniach zielonych wraz ze ścinką nadmiaru gruntu i z uzupełnieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm, obsianiem trawą. Obmiar: strona lewa: 630m2 + strona prawa: 1141m2 = 1771m2 | m2 | 1771