## ZZK
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDMIARÓW
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
PRZEDMIAR
L.p. | Wyszczególnienie elementów
3.01 | WYMAGANIA OGÓLNE
3.02 | ROBOTY DROGOWE
3.03 | MD-03 MOST NAD ROWEM R-C W KM 30+866,71 DW789
3.04 | MD-04 MOST NAD ROWEM R-B W KM 31+123,19 DW789
3.05 | ROBOTY INŻYNIERYJNE - PRZEPUSTY MELIORACYJNE PDR5 W KM 31+124
3.06 | ROBOTY INŻYNIERYJNE - PRZEPUSTY MELIORACYJNE PDR6 W KM 32+308
3.07 | ROBOTY INŻYNIERYJNE - PRZEPUSTY MELIORACYJNE PDR7 W KM 34+050
3.08 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
3.09 | PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
3.10 | PRZEBUDOWA SIECI WODCIĄGOWEJ
3.11 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
3.12 | BUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ
3.13 | KANALIZACJA DESZCZOWA
3.14 | PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA
3.15 | MELIORACJE

## 3.01. W.O.
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.01 | WYMAGANIA OGÓLNE
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| DM.00.00.00. | WYMAGANIA OGÓLNE | x | x
1 |  | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych | ryczałt | 1

## 3.02 Droga
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.02 | ROBOTY DROGOWE
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, obsługa geodezyjna oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego | km | 6.51
| D.01.02.01. + OPZ pkt 6a ppkt 10 | Usunięcie drzew i krzewów | x | x
2 |  | - usunięcie drzew o średnicy 0-35 cm | szt. | 467
3 |  | - usunięcie drzew o średnicy 36-55 cm | szt. | 317
4 |  | - usunięcie drzew o średnicy powyżej 55 cm | szt. | 98
5 |  | - usunięcie krzewów | ha | 0.34
6 |  | - usunięcie zadrzewień, | ha | 1.16
7 |  | - zabezpieczenie drzew na okres budowy, | szt. | 124
8 | D.01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m3 | 4670
| D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic | x | x
9 |  | - rozbiórka obrzeży | mb | 3994
10 |  | - rozbiórka krawężników | mb | 938
11 |  | - rozbiórka chodników z kostki betonowej | m2 | 2067
12 |  | - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 971
13 |  | - rozbiórka chodników z betonu asfaltowego | m2 | 4572
14 |  | - rozbiórka nawierzchni zjazdów z kruszywa grubości 20 cm | m2 | 2143
15 |  | - rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego grubość około 8 cm | m2 | 517
16 |  | - rozbiórka poboczy DW grubości 15 cm | m2 | 11200
17 |  | - rozbiórka znaków drogowych | kpl. | 78
18 |  | - rozbiórka bariery stalowej energochłonnej | mb | 345
19 |  | - rozbiórka barierek chodnikowych | mb | 2
20 |  | - rozbiórka podbudowy tłuczniowej grubości 35 cm | m2 | 42144
21 |  | - rozbiórka podbudowy tłuczniowej grubości 25 cm | m2 | 7156
22 |  | - rozbiórka przepustu fi 300 mm do fi 600 mm | mb | 197
23 |  | - rozbiórka wiaty przystankowej | kpl. | 3
| D.03.00.00. | ODWODNIENIE DROGI | x | x
| D.03.03.02. | Drenaż | x | x
24 |  | - drenaż fi 150 mm | mb | 615
25 |  | - przykanaliki fi 200 mm | mb | 6
26 |  | - wylot przykanalika DN200 do rowu - typ B | kpl. | 2
| D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | x | x
| D.02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | x | x
27 |  | - wykop - na odkład | m3 | 7222
28 |  | - wykop - do utylizacji | m3 | 26699.2
| D.02.03.01. | Wykonanie nasypów | x | x
29 |  | - nasyp - grunt z wykopu | m3 | 7222
30 |  | - nasyp - grunt z dowozu | m3 | 9250
| D.04.00.00. | PODBUDOWY | x | x
31 | D.04.01.02. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 89728
| WTW ZM | Związania międzywarstwowe, połączenia i spoiny oraz grubości pakietów warstw. | x | x
32 |  | - warstwy nieulepszone | m2 | 77490
33 |  | - warstwy ulepszone | m2 | 115003
| WTW PKSM | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x
34 |  | - warstwa gr. 20 cm - Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm -DW789 | m2 | 52952
35 |  | - warstwa gr. 15 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm - chodnik | m2 | 2748
36 |  | - warstwa gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - zjazd indywidualny | m2 | 2041
37 |  | - warstwa górna o grubości 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - wyspa środkowa | m2 | 103
38 |  | - warstwa dolna o grubości 20 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - wyspa środkowa | m2 | 103
39 |  | - warstwa gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - zjazdy publiczne | m2 | 173
40 |  | - warstwa gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - drogi poprzeczne/zjazdy publiczne przez ciąg pieszo-rowerowy | m2 | 1475
41 |  | - warstwa gr. 20 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm - ciąg pieszo - rowerowy | m2 | 22260
42 |  | - warstwa gr. 20 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm - zjazdy inywidualne przez ciąg pieszo - rowerowy (na szerokości ciągu pieszo-rowerowego) | m2 | 803
43 |  | - warstwa gr. 15 cm, zjazdy indywidualne z mieszanki niezwiązanej C50/30, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm | m2 | 475
44 |  | - warstwa gr. 15 cm, pobocze z mieszanki niezwiązanej C50/30, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm | m2 | 6957
| WTW STBC B | Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym z dodatkiem środka jonowymiennego | x | x
45 |  | - warstwa grubości 35 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 - DW789 | m2 | 58638
46 |  | warstwa o grubości 35 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 - wyspa środkowa | m2 | 103
47 |  | - warstwa gr. 35 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - zjazdy publiczne | m2 | 173
48 |  | - warstwa gr. 30 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 -drogi poprzeczne/zjazdy publiczne przez ciąg pieszo - rowerowy | m2 | 1685
49 |  | - warstwa gr. 30 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - ciąg pieszo - rowerowy | m2 | 22260
50 |  | - warstwa gr. 30 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - zjazdy inywidualne przez ciąg pieszo - rowerowy (na szerokości ciągu pieszo-rowerowego) | m2 | 803
51 |  | - warstwa gr. 30 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - przebrukowania na zjazdach publicznych | m2 | 47
| D.04.05.02. | Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | x | x
52 |  | - warstwa gr. 25 cm - chodnik | m2 | 2748
53 |  | - warstwa gr. 30 cm - zjazdy indywidualne | m2 | 2041
| D.04.06.02. | Podbudowa z betonu cementowego | x | x
54 |  | - warstwa grubości 30 cm C25/30 - zatoka autobusowa, | m2 | 1062
55 |  | - warstwa grubości 35 cm C8/10 - zatoka autobusowa, | m2 | 1230
56 |  | - warstwa grubości 20 cm C25/30 - przebrukwania na zjazdach publicznych, | m2 | 47
| D.04.07.01. | Podbudowa z mieszanki SMA | x | x
57 | WTW SMA 16W | warstwa grubości 16 cm - górna warstwa podbudowy zasadniczej SMA 16 W z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-80 - układana w dwóch warstwach - DW789 | m2 | 45743
| D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | x | x
| D.05.03.04. | Warstwa ścieralna z betonu cementowego | x | x
58 |  | warstwa grubości 22 cm , nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) - zatoka autobusowa w tym warstwa poślizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1 mm | m2 | 810
| D.05.03.05. | Warstwa wiążąca z mieszanki SMA | x | x
59 | WTW SMA 16W | warstwa grubości 9 cm - warstwa wiążąca SMA 16W z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-80 - KR5 - DW789 | m2 | 44932
| WTW AC 16W | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | x | x
60 |  | warstwa grubości 8 cm, warstwa wiążąca z AC 16 W - KR2 na bazie asfaltu PMB 45/80-80- wloty dróg poprz./zjazdy publiczne przez ciąg pieszo - rowerowy | m2 | 1265
61 |  | warstwa grubości 8 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W - KR2 na bazie asfaltu 45/80-55 - ciągi pieszo - rowerowe | m2 | 22260
62 |  | warstwa grubości 8 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W - KR2 na bazie asfaltu 45/80-55 - zjazdy indywidualne przez ciąg pieszo - rowerowy (na szerokości ciągu pieszo-rowerowego) | m2 | 803
| WTW AC 11 S | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego | x | x
63 |  | warstwa grubości 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - KR2 na bazie asfaltu PMB 45/80-80 - wloty dróg poprz./zjazdy publiczne przez ciąg pieszo - rowerowy | m2 | 1265
64 |  | warstwa grubości 4 cm. - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - KR2 na bazie asfaltu 50/70 - ciągi pieszo - rowerowe | m2 | 22260
65 |  | warstwa grubości 4 cm. - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - KR2 na bazie asfaltu 50/70 - zjazdy indywidualne przez ciąg pieszo - rowerowy (na szerokości ciągu pieszo-rowerowego) | m2 | 803
| D.05.03.11. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | x | x
66 |  | - średnia głębokość frezowania 28 cm - frezowanie seletywne w dwóch warstwach | m2 | 41173
67 |  | - Koszt odwozu i utylizacji frezu bitumicznego (OPZ) | t | 26121.1
68 |  | - Koszt odwozu i utylizacji frezu bitumicznego zanieczyszczonego smołą (OPZ) | t | 2700
| D.05.03.13. | Warstwa ścieralna z mieszanki SMA | x | x
69 | WTW SMA 8 S | warstwa grubości 3 cm - warstwa ścieralna z SMA 8 S z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-80 - KR5 - DW789 | m2 | 44611
| D.05.03.22 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | x | x
70 |  | - kostka kamienna granitowa 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, osadzoną w mieszance betonowej na mokro - przebrukowania na zjazdach publicznych | m2 | 47
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej | x | x
71 |  | - kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - chodnik | m2 | 2748
72 |  | - kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - wyspy | m2 | 103
73 |  | - kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - zjazdy indywidualne | m2 | 1161
74 |  | - kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - zjazdy indywidualne przez ciąg pieszo - rowerowy (poza szerokością ciągu pieszo-rowerowego) | m2 | 405
75 |  | - kostka betonowa szara na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - zjazdy publiczne | m2 | 173
76 | D.05.04.01. | Wzmocnienie styków nawierzchni geosyntetykiem | m2 | 90
| D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x
| D.06.01.01. | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | x | x
77 |  | - umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem grubości 15 cm, | m2 | 32500
78 |  | - umocnienie rowu typ II | mb | 1729.6
79 |  | - brukowanie przy przepustach | m2 | 252
80 |  | - darniowanie przy przepustach | m2 | 95
| D.06.02.01. | Przepusty z HDPE | x | x
81 |  | - fi 200 mm | mb | 4
82 |  | - fi 400 mm | mb | 355
| D.07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x
| ZDW-D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | x | x
83 |  | - wykonanie oznakowania poziomego (oznakowanie grubowarstwowe, strukturalne, chemoutwardzalne) | m2 | 2637
84 |  | - wykonanie oznakowania poziomego koloru czerwonego | m2 | 25
85 |  | - punktowe elementy odblaskowe PEO-1 | szt. | 50
86 |  | - punktowe elementy odblaskowe PEO-2 | szt. | 63
87 |  | - punktowe elementy odblaskowe PEO-5 | szt. | 80
| ZDW-D.07.02.01. | Oznakowanie pionowe | x | x
88 |  | - słupki znaków | szt. | 82
89 |  | - słupki znaków oklejone folią odblaskową koloru czerwonego lub białego | szt. | 16
90 |  | - słupki blokujące oklejane foliami odblaskowymi U-12c | szt. | 8
91 |  | - słupki prowadzące U-1a | szt. | 78
92 |  | - słupki przeszkodowe U-5a | szt. | 10
93 |  | - tablica prowadząca U-3b | szt. | 6
94 |  | - tablica prowadzące U-3d | szt. | 2
95 |  | - konstrukcje wsporcze tablic | szt. | 6
96 |  | - znak typ A średni | szt. | 27
97 |  | - znak typ B średni | szt. | 16
98 |  | - znak typ C średni | szt. | 40
99 |  | - znak typ D mini | szt. | 5
100 |  | - znak typ D średni | szt. | 36
101 |  | - znak typ T średni | szt. | 7
102 |  | - znak E-13 - Średnie | szt. | 1
103 |  | - znak E-17a - Średnie | szt. | 5
104 |  | - znak E-18a - Średnie | szt. | 5
105 |  | - znak E-4 - Średnie | szt. | 2
| D.07.05.01. | Bariery ochronne stalowe | x | x
106 |  | H1 W3 A | mb | 592
107 |  | N2 W3 B | mb | 41
| D.07.06.02. | Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych | x | x
108 |  | - wygrodzenia dla pieszych | mb | 90
109 |  | - balustrada pochylni | mb | 10
110 | D.07.10.01. | Tymczasowa organizacja ruchu (w tym m.in. projekt, uzyskanie decyzji administracyjnych, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja) | kpl. | 1
| D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC | x | x
| D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | x | x
111 |  | - krawężnik 20x30x100 z ławą z oporem | mb | 7100
112 |  | - krawężnik 20x30x100 z ławą z oporem ułożony na płask | mb | 395
113 |  | - krawężnik 20x22x100 z ławą z oporem | mb | 1020
| D.08.01.02. | Krawężniki kamienne | x | x
114 |  | - krawężnik 20x30x100 z ławą z oporem | mb | 853
115 |  | - krawężnik 20x22x100 z ławą z oporem | mb | 68
116 | D.08.03.01. | Obrzeże betonowe | mb | 9577
| D.08.05.01. | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych | x | x
117 |  | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych KPED 01.03 | mb | 1396
118 |  | Ściek podchodnikowy | mb | 6
119 | D.08.05.03. | Ścieki z kostki betonowej | mb | 1700
| D.09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA | x | x
120 | D.09.07.01. | Zakładanie trawnika na powierzchniach płaskich z wyłączeniem rowów i skarp | m2 | 5088
| D.10.00.00. | ROBOTY INNE | x | x
121 | D 10.01.02. | Mur oporowy prefabrykowany, typ L, h=150 cm wraz z betonem wyrównawczym | mb | 56

## 3.03 MD-03
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.03 | MD-03 MOST NAD ROWEM R-C W KM 30+866,71 DW789
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
| M.01.03.00 | Wytyczenie obiektu | x | x
1 |  | - wytyczenie obiektu (most, wiadukt) | kpl. | 1
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | x | x
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem | m3 | 1361.53
3 | M.11.01.02 | Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem | m3 | 27.79
4 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 703.62
| M.11.07.00 | Ścianki szczelne | x | x
5 | M.11.07.02 | Ścianki szczelne G-62, tracone (w zależności od warunków gruntowych) | m2 | 528
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | x | x
6 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N | kg | 49723.6
7 | M.12.01.04 | Kotwy talerzowe | szt. | 35
| M.13.00.00 | BETON | x | x
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | x | x
8 |  | - Beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m3 | 72
9 |  | - Beton podpór w elementach o grubości >= 60 cm C30/37 | m3 | 36
10 |  | - Beton ustroju niosącego w elementach o grubości >= 60 cm, C30/37 | m3 | 150
11 |  | - Beton kap chodnikowych C35/45 | m3 | 89.2
12 |  | - Beton płyt przejściowych C30/37 | m3 | 22
13 |  | - Beton schodów C30/37 | m3 | 6
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | x
14 |  | - Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 | m3 | 56.03
15 |  | - Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 | m3 | 3.44
| M.13.03.00 | Prefabrykaty betonowe | x | x
16 | M.13.03.06 | Deski gzymsowe - polimerobetonowe | szt. | 42
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | x | x
| M.15.01.00 | Izolacje cienkie | x | x
17 | M.15.01.01 | Izolacje wykonywane na zimno | m2 | 470.71
| M.15.02.00 | Izolacje grube | x | x
18 | M.15.02.01 | Hydroizolacja zgrzewalna | m2 | 158.82
| M.15.03.00 | Nawierzchnie | x | x
19 | M.15.03.01 | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego | m2 | 57.53
20 | WTW SMA 11 S | WTW SMA 11 S Mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 11S. Warstwa ścieralna, grubość 4cm, ruch KR5 – KR 6 (Ko32) | m2 | 57.53
21 | M.15.03.05 | Przeciwspadek z asfaltu lanego | m2 | 4.54
22 | M.15.03.08 | Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu - typ podatny | m2 | 149.76
23 | M.15.03.10 | Nawierzchnia z kostki betonowej | m2 | 49.63
24 | M.15.03.13 | Siatki wzmacniające w nawierzchni bitumicznej | m2 | 74.24
| M.16.00.00 | ELEMENTY ODWODNIENIA | x | x
| M.16.01.00 | Odwodnienie pomostu | x | x
25 | M.16.01.11 | Sączki odwadniające izolację | szt. | 4
26 | M.16.01.12 | Drenaż izolacji płyty pomostu | mb | 23
27 | M.16.02.02 | Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną | m2 | 194.66
| M.18.00.00 | DYLATACJE | x | x
28 | M.18.01.04 | Dylatacje mechaniczno - asfaltowe | mb | 18.56
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x
| M.19.01.00 | Bezpieczeństwo ruchu | x | x
| M.19.01.01 | Krawężnik kamienny | x | x
29 |  | - krawężnik granitowy 200x200 | mb | 66
| M.19.01.02 | Bariery ochronne | x | x
30 |  | - H2 W3 D<0,8m | mb | 42
| M.19.01.05 | Balustrady stalowe | x | x
31 |  | - balustrady schodów skarpowych | mb | 6.78
32 |  | - poręcze schodów skarpowych | mb | 6.78
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x
| M.20.01.00 | Roboty różne | x | x
33 | M.20.01.01 | Rury osłonowe kabli z HDPE - zabetonowane | mb | 147
34 | M.20.01.04 | Umocnienie skarp i stożków betonowymi płytami ażurowymi | m2 | 109.25
35 | M.20.01.07 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych | m2 | 247.45
36 | M.20.01.15 | Repery pomiarowe ocynkowane | szt. | 12
37 | M.20.01.16 | Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem | szt. | 1
| M.20.10.01 | Obiekty tymczasowe wraz z drogą objazdową | x | x
38 |  | Budowa i utrzymanie obiektu tymczasowego w tym m.in.: projekt, budowa dróg dojazdowych, kompletna konstrukcja obiektu | kpl | 1
39 |  | Likwidacja obiektu tymczasowego w tym doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego | kpl | 1
| M.21.00.00 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE | x | x
| M.21.01.00 | Roboty rozbiórkowe | x | x
40 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 74.95
| M.21.01.00 | Rozbiórka elementów stalowych | x | x
41 | M.21.01.08 | Rozbiórka balustrad | mb | 10.75

## 3.04 MD-04
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.04 | MD-04 MOST NAD ROWEM R-B W KM 31+123,19 DW789
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
| M.01.03.00 | Wytyczenie obiektu | x | x
1 |  | - wytyczenie obiektu | kpl. | 1
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | x | x
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem | m3 | 666.2
3 | M.11.01.02 | Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem | m3 | 444.13
4 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 542.79
5 | M.11.03.02 | Pale typu CFA | x | x
6 |  | - pale o średnicy 500mm | mb | 480
| M.11.06.00 | Próbne obciążenia | x | x
7 | M.11.06.01 | Próbne obciążenie pala próbnego metodą balastową | kpl. | 2
| M.11.07.00 | Ścianki szczelne | x | x
8 | M.11.07.02 | Ścianki szczelne, tracone | m2 | 468
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | x | x
9 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N | kg | 47464.5
10 | M.12.01.04 | Kotwy talerzowe | szt. | 40
| M.13.00.00 | BETON | x | x
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | x | x
11 |  | - Beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m3 | 71
12 |  | - Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm C30/37 | m3 | 23
13 |  | - Beton podpór w elementach o grubości >= 60 cm C30/37 | m3 | 52.02
14 |  | - Beton ustroju niosącego w elementach o grubości >= 60 cm, C30/37 | m3 | 138
15 |  | - Beton kap chodnikowych C35/45 | m3 | 39
16 |  | - Beton płyt przejściowych C30/37 | m3 | 21
17 |  | - Beton schodów C30/37 | m3 | 6
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | x
18 |  | - Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 | m3 | 63.64
19 |  | - Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 | m3 | 3.44
| M.13.03.00 | Prefabrykaty betonowe | x | x
20 | M.13.03.06 | Deski gzymsowe - polimerobetonowe | szt. | 38
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | x | x
| M.15.01.00 | Izolacje cienkie | x | x
21 | M.15.01.01 | Izolacje wykonywane na zimno | m2 | 328.56
| M.15.02.00 | Izolacje grube | x | x
22 | M.15.02.01 | Hydroizolacja zgrzewalna | m2 | 837.221
| M.15.03.00 | Nawierzchnie | x | x
23 | M.15.03.01 | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego | m2 | 58.52
24 | WTW SMA 11 S | WTW SMA 11 S Mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 11S. Warstwa ścieralna, grubość 4cm, ruch KR5 – KR 6 (Ko32) | m2 | 58.52
25 | M.15.03.05 | Przeciwspadek z asfaltu lanego | m2 | 4.62
26 | M.15.03.08 | Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu - typ podatny | m2 | 148.2
27 | M.15.03.10 | Nawierzchnia z kostki betonowej | m2 | 56.04
28 | M.15.03.13 | Siatki wzmacniające w nawierzchni bitumicznej | m2 | 62
| M.16.00.00 | ELEMENTY ODWODNIENIA | x | x
| M.16.01.00 | Odwodnienie pomostu | x | x
29 | M.16.01.11 | Sączki odwadniające izolację | szt. | 4
30 | M.16.01.12 | Drenaż izolacji płyty pomostu | mb | 43.64
31 | M.16.02.02 | Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną | m2 | 136.65
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x
| M.19.01.00 | Bezpieczeństwo ruchu | x | x
| M.19.01.01 | Krawężnik kamienny | x | x
32 |  | - krawężnik granitowy 200x200 | mb | 62
| M.19.01.02 | Bariery ochronne | x | x
33 |  | - H2 W4 B | mb | 19
34 |  | - H2 W3 D<0,8m | mb | 19
| M.19.01.05 | Balustrady stalowe | x | x
35 |  | - balustrady schodów skarpowych | mb | 6.46
36 |  | - poręcze schodów skarpowych | mb | 6.46
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x
| M.20.01.00 | Roboty różne | x | x
37 | M.20.01.01 | Rury osłonowe kabli z HDPE - zabetonowane | mb | 133
38 | M.20.01.04 | Umocnienie skarp i stożków betonowymi płytami ażurowymi | m2 | 104.81
39 | M.20.01.07 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych | m2 | 209.6
40 | M.20.01.15 | Repery pomiarowe ocynkowane | szt. | 12
41 | M.20.01.16 | Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem | szt. | 1
| M.20.10.01 | Obiekty tymczasowe wraz z drogą objazdową | x | x
42 |  | Budowa i utrzymanie obiektu tymczasowego w tym m.in.: projekt, budowa dróg dojazdowych, kompletna konstrukcja obiektu | kpl | 1
43 |  | Likwidacja obiektu tymczasowego w tym doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego | kpl | 1
| M.21.00.00 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE | x | x
| M.21.01.00 | Roboty rozbiórkowe | x | x
44 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 134.56
45 | M.21.01.06 | Rozbiórka barier stalowych | mb | 24.4
46 | M.21.01.08 | Rozbiórka balustrad | mb | 14.4

## 3.05 PDR-5
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.05 | Przepusty melioracyjne PDR 5
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
| M.01.03.00 | Wytyczenie obiektu | x | x
1 |  | - wytyczenie przepustu | kpl. | 1
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | x | x
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem | m3 | 1099.85
3 | M.11.01.02 | Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem | m3 | 22.45
4 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 474.76
5 | M.11.01.05 | Wymiana gruntu w wykopie | m3 | 350.15
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | x | x
6 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N | kg | 47470
| M.13.00.00 | BETON | x | x
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | x | x
7 |  | - Beton fundamentów w deskowaniu C20/25 | m3 | 36
8 |  | - Beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m3 | 8
9 |  | - Beton ramy przepustu C30/37 | m3 | 154
10 |  | - Beton płyt przejściowych C30/37 | m3 | 20
11 |  | - Beton schodów skarpowych C30/37 | m3 | 4.5
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | x
12 |  | - Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 | m3 | 8.68
13 |  | - Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 | m3 | 3.44
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | x | x
| M.15.01.00 | Izolacje cienkie | x | x
14 | M.15.01.01 | Izolacje wykonywane na zimno | m2 | 93.76
| M.15.02.00 | Izolacje grube | x | x
15 | M.15.02.01 | Hydroizolacja zgrzewalna | m2 | 122.2
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x
| M.19.01.00 | Bezpieczeństwo ruchu | x | x
16 | M.19.01.04 | Balustrady aluminiowych | mb | 21
17 | M.19.01.05 | Balustrady stalowe | mb | 10
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x
| M.20.01.00 | Roboty różne | x | x
18 | M.20.01.06 | Umocnienie skarp i stożków brukowcem | m2 | 49.77
19 | M.20.01.07 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych | m2 | 143.81
20 | M.20.01.15 | Repery pomiarowe ocynkowane | szt. | 6
21 | M.20.01.16 | Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem | szt. | 1
| M.21.00.00 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE | x | x
| M.21.01.00 | Roboty rozbiórkowe | x | x
22 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 13.3

## 3.06 PDR-6
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.06 | Przepusty melioracyjne PDR 6
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
| M.01.03.00 | Wytyczenie obiektu | x | x
1 |  | - wytyczenie przepustu | kpl. | 1
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | x | x
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem | m3 | 191.8
3 | M.11.01.02 | Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem | m3 | 447.53
4 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 248.49
| M.11.03.00 | Pale fundamentowe wielkośrednicowe | x | x
5 | M.11.03.02 | Pale typu CFA | mb | 450
| M.11.06.00 | Próbne obciążenia | x | x
6 | M.11.06.01 | Próbne obciążenie pala próbnego metodą balastową | kpl. | 2
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | x | x
7 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N | kg | 34960
| M.13.00.00 | BETON | x | x
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | x | x
8 |  | - Beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m3 | 8
9 |  | - Beton ramy przepustu C30/37 | m3 | 129
10 |  | - Beton płyt przejściowych C30/37 | m3 | 20
11 |  | - Beton schodów skarpowych C30/37 | m3 | 3.9
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | x
12 |  | - Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 | m3 | 29.1
13 |  | - Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 | m3 | 3.2
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | x | x
| M.15.01.00 | Izolacje cienkie | x | x
14 | M.15.01.01 | Izolacje wykonywane na zimno | m2 | 244.21
| M.15.02.00 | Izolacje grube | x | x
15 | M.15.02.01 | Hydroizolacja zgrzewalna | m2 | 157.95
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x
| M.19.01.00 | Bezpieczeństwo ruchu | x | x
16 | M.19.01.04 | Balustrady aluminiowych | mb | 21
17 | M.19.01.05 | Balustrady stalowe | mb | 7.73
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x
| M.20.01.00 | Roboty różne | x | x
18 | M.20.01.06 | Umocnienie skarp i stożków brukowcem | m2 | 32.75
19 | M.20.01.07 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych | m2 | 118.7
20 | M.20.01.15 | Repery pomiarowe ocynkowane | szt. | 6
21 | M.20.01.16 | Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem | szt. | 1
| M.21.00.00 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE | x | x
| M.21.01.00 | Roboty rozbiórkowe | x | x
22 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 56.61
23 | M.21.01.08 | Rozbiórka balustrad | mb | 18

## 3.07 PDR-7
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.07 | Przepusty melioracyjne PDR 7
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
| M.01.03.00 | Wytyczenie obiektu | x | x
1 |  | - wytyczenie przepustu | kpl. | 1
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | x | x
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem | m3 | 222.43
3 | M.11.01.02 | Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem | m3 | 333.65
4 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 231.87
5 | M.11.01.09 | Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem | m3 | 286
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | x | x
6 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N | kg | 5110
| M.13.00.00 | BETON | x | x
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | x | x
7 |  | - Beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m3 | 14.98
8 |  | - Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm C30/37 | m3 | 5.65
9 |  | - Beton płyty zespalającej C30/37 | m3 | 2.16
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | x
10 |  | - Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 | m3 | 8.58
| M.13.03.00 | Prefabrykaty betonowe | x | x
| M.13.03.09 | Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych | x | x
11 |  | - przepust fi 1200 mm | mb | 19.66
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | x | x
| M.15.01.00 | Izolacje cienkie | x | x
12 | M.15.01.01 | Izolacje wykonywane na zimno | m2 | 111.9
| M.15.02.00 | Izolacje grube | x | x
13 | M.15.02.01 | Hydroizolacja zgrzewalna | m2 | 79.58
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x
| M.19.01.00 | Bezpieczeństwo ruchu | x | x
14 | M.19.01.04 | Balustrady aluminiowe | mb | 14
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x
| M.20.01.00 | Roboty różne | x | x
15 | M.20.01.06 | Umocnienie skarp i stożków brukowcem | m2 | 8.47
16 | M.20.01.07 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych | m2 | 19.88
17 | M.20.01.15 | Repery pomiarowe ocynkowane | szt. | 6
18 | M.20.01.16 | Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem | szt. | 1
| M.20.03.00 | Przepusty | x | x
19 | M.20.03.05 | Geowłóknina | m2 | 290.75
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x
| M.21.01.00 | Roboty rozbiórkowe | x | x
20 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 8.52

## 3.08 EN
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.08 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | D.01.03.01. | Przebudowa sieci elektroenergetycznych | x | x
2 |  | Montaż: | x | x
3 | D.01.03.01. | - roboty ziemne dla kabli - wykop | m3 | 289.9
4 | D.01.03.01. | - roboty ziemne dla kabli - podsypka | m3 | 86.6
5 | D.01.03.01. | - roboty ziemne dla kabli - nasyp | m3 | 303.3
6 | D.01.03.01. | Kable niskiego napięcia: - YAKXS 4x120 | m | 333.9
7 | D.01.03.01. | Kable niskiego napięcia: - YAKXS 4x35mm2 | m | 431
8 | D.01.03.01. | Kable niskiego napięcia: - YAKXS 4x240mm2 | m | 142.6
9 | D.01.03.01. | Mocowanie kabla na słupie: - rura osłonowa odporna na UV fi 75 L=3m, zejście kablem ze słupa -obejmy -rurka termokurczliwa | kpl. | 7
10 | D.01.03.01. | Kable średniego napięcia: -XRUHAKXS 3x1x120/50 | m | 39
11 | D.01.03.01. | Kable niskiego napięcia: - YAKXS 4x70mm2 | m | 39
12 | D.01.03.01. | Mufa kablowa nN o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 0,6/1kV ze złączkami śrubowymi dla kabla o przekroju 35-150mm2 | kpl. | 6
13 | D.01.03.01. | Mufa kablowa nN o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 0,6/1kV ze złączkami śrubowymi dla kabla o przekroju 35-240mm2 | kpl. | 1
14 | D.01.03.01. | Mufa kablowa SN o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 12/20kV ze złączkami śrubowymi dla kabla o przekroju 70-150mm2 | kpl. | 2
15 | D.01.03.01. | Osłony rurowe: - RHDPE 110 - na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu | m | 90
16 | D.01.03.01. | Osłony rurowe: - RHDPEd 110– rura dzielona na istniejącym kablu | m | 221
17 | D.01.03.01. | Osłony rurowe: - RHDPEp 110 - na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami | m | 70
18 | D.01.03.01. | Osłony rurowe: - RHDPEp 160 - na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami | m | 9
19 | D.01.03.01. | Osłony rurowe: - RHDPE 160- na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu | m | 23
20 | D.01.03.01. | Osłony rurowe: - RHDPEd 160 – rura dzielona na istniejącym kablu | m | 110
21 | D.01.03.01. | Ogranicznik przepięć o znamionowym prądzie wyładowczym 5kA, napięciu trwałej pracy Uc=280V wraz z osprzętem | kpl. | 43
22 | D.01.03.01. | Oprawa oświetleniowa z wysokoprężnym sodowym źródłem światła o mocy 100W, wysięgnik jednoramienny o wysięgu w=1,5m , bezpiecznik napowietrzny z wkładką topikową 6A | kpl. | 6
23 | D.01.03.01. | Oprawa oświetleniowa z wysokoprężnym sodowym źródłem światła o mocy 150W, wysięgnik jednoramienny o wysięgu w=1,5m , bezpiecznik napowietrzny z wkładką topikową 6A | kpl. | 1
24 | D.01.03.01. | Przełożenie istn. kabla YAKY 4x120 na nową lokalizację | m | 2
25 | D.01.03.01. | Przełożenie kabla nN na nową lokalizację: -YAKY 4x35mm2 | m | 3
26 | D.01.03.01. | Przecisk/Przewiert sterowany: - 2xRHDPEp 160 - na skrzyżowaniach z drogami | m | 30
27 | D.01.03.01. | Przełożenie kabla nN na nową lokalizację: -YAKY 4x70mm2 | m | 7
28 | D.01.03.01. | Przełożenie kabla nN na nową lokalizację: -YAKY 4x120mm2 | m | 2
29 | D.01.03.01. | Przecisk/Przewiert sterowany: - 3xRHDPEp 110 - na skrzyżowaniach z drogami | m | 47
30 | D.01.03.01. | Przecisk/Przewiert sterowany: - 2xRHDPEp 110 - na skrzyżowaniach z drogami | m | 20
31 | D.01.03.01. | Przecisk/Przewiert sterowany: - 4xRHDPEp 110 - na skrzyżowaniach z drogami | m | 13
32 | D.01.03.01. | Przełożenie kabla średniego napięcia: -YHAKXS 3x1x120 | m | 9
33 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne gołe niskiego napięcia typu: - AL4x70+2x35mm2 (istniejące do przewieszenia na proj. słup) | m | 133
34 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne gołe niskiego napięcia typu: - AL 5x35mm2 (istniejące do przewieszenia nr proj. słup) | m | 18
35 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne gołe niskiego napięcia typu: - AL 4x70+35mm2 (istniejące do przewieszenia nr proj. słup) | m | 31
36 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne izolowane niskiego napięcia typu: - AsXSn 2x25mm2 | m | 147.1
37 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne izolowane niskiego napięcia typu: - AsXSn 4x25mm2 | m | 318
38 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne izolowane niskiego napięcia typu: - AsXSn 4x70mm2 | m | 281.1
39 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne izolowane niskiego napięcia typu: - AsXSn 2x35mm2 | m | 196.7
40 | D.01.03.01. | Punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: - słup wysięgnikowy stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości h=10m–1 kpl. - wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany o wysięgu w=1,0m i nachyleniu 5st. – 1szt. (wysokość zawieszenia oprawy h=10m) - oprawa oświetleniowa z wysokoprężnym sodowym źródłem światła o mocy 100W -1 szt. - fundament prefabrykowany – 1kpl. - oświetleniowe złącze słupowe z wkładką topikową D01/E14 6A (II klasa izolacji) – 1 kpl. - przewód YDY 2x2,5 do zasilenia opraw 12m montowanym w giętkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni słupa, wysięgnika i oprawy. | kpl. | 3
41 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/10, E/15, P=10kN, H=12m z fundamentem U2b | kpl. | 1
42 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/15, E/15, P=15kN, H=12m z fundamentem U3a | kpl. | 2
43 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/10, E/15, P=10kN, H=12m z fundamentem U2b | kpl. | 1
44 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/15, E/15, P=15kN, H=12m z fundamentem U3a | kpl. | 1
45 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - K-12/12, E/12, P=12kN, H=12m z fundamentem U2a | kpl. | 1
46 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - K-12/12, E/12, P=12kN, H=12m z fundamentem U2a | kpl. | 1
47 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - RPK-12/12, E/15, P=12kN, H=12m z fundamentem U3 | kpl. | 1
48 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/10, E/15, P=10kN, H=12m z fundamentem U2b | kpl. | 1
49 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/12, E/15, P=12kN, H=12m z fundamentem U2b | kpl. | 1
50 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - K-12/12, E/12, P=12kN, H=12m z fundamentem U2a | kpl. | 2
51 | D.01.03.01. | Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN do zabudowy w gruncie słabym kompletnie uzbrojone: - ON-12/10, E/10, P=10kN, H=12m z fundamentem U2 | kpl. | 1
52 | D.01.03.01. | Uziom pogrążany, pomiedziowany fi 17,2mm - R=<10 | kpl. | 9
53 | D.01.03.01. | Uziom pogrążany, pomiedziowany fi 17,2mm - R=<30 | kpl. | 1
54 |  | Demontaż:
55 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu ŻN-12 | kpl. | 2
56 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu P-ŻN-12 | kpl. | 2
57 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu R-ŻN-12 | kpl. | 3
58 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu Pb-ŻN-12 | kpl. | 1
59 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu P-ŻN-10 | kpl. | 1
60 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu Pb-ŻN-10 | kpl. | 3
61 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu R-ŻN-10 | kpl. | 2
62 | D.01.03.01. | Stanowiska słupowe linii napowietrznej nN wraz z uzbrojeniem: - typu KK-E-12/15 | kpl. | 1
63 | D.01.03.01. | Linia kablowa nN | m | 551.1
64 | D.01.03.01. | Przewody napowietrzne | m | 551.1

## 3.09 TK
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.09 | Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
| D.01.03.04. | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | x | x
|  | Budowa rurociągów kablowych | x | x
1 | D.01.03.04. | - roboty ziemne dla kanalizacji kablowej - wykop | m3 | 477
2 | D.01.03.04. | - roboty ziemne dla kanalizacji kablowej - nasyp | m3 | 468
3 | D.01.03.04. | - 2 x HDPE fi 40/3,7 | m | 846
4 | D.01.03.04. | - HDPE fi 32/2,9 | m | 137
5 | D.01.03.04. | - HDPE fi 110/100 (dzielona) | m | 18
6 | D.01.03.04. | - 3 x HDPEp fi 110/6,3 | m | 90
7 | D.01.03.04. | - HDPEp fi 110/95 | m | 124
8 | D.01.03.04. | Przewiert 2 x HDPEp fi 140/8,0 | m | 150
|  | Przebudowa rurociągów kablowych | x | x
9 | D.01.03.04. | - roboty ziemne dla mikrorury kablowej - wykop | m3 | 520.8
10 | D.01.03.04. | - roboty ziemne dla mikrorury kablowej - nasyp | m3 | 520.8
11 | D.01.03.04. | Mikrorura | m | 1246
12 | D.01.03.04. | Rura HDPEp fi 140/8,0 (przewiertowa) | m | 75
13 | D.01.03.04. | Rura HDPE fi 76/58 | m | 9
|  | Montaż kabli | x | x
14 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpwn 35x4x0,5 | m | 238
15 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpwn 25x4x0,5 | m | 146
16 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 | m | 96
17 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 | m | 285
18 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 | m | 24
19 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 | m | 48
20 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 | m | 35
21 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 | m | 156
22 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 | m | 77
23 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 | m | 71
24 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMDXpw 50x2x0,8 | m | 756
25 | D.01.03.04. | - kabel Z-XOTKtsd 48J | m | 154
26 | D.01.03.04. | - kabel XOTKstd 8J | m | 1192
27 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 (lokalizacyjny) | m | 350
28 | D.01.03.04. | - montaż osłony termokurczliwej złączy kablowych | kpl. | 34
29 | D.01.03.04. | - montaż osłony złączy światłowodowych | kpl. | 7
30 | D.01.03.04. | - montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego SZ-2 | kpl. | 3
31 | D.01.03.04. | - montaż szafy kablowej | kpl. | 1
32 | D.01.03.04. | Budowa studni kablowych SKR -1 | kpl. | 3
33 | D.01.03.04. | Budowa studni kablowych SKR -2 | kpl. | 2
34 | D.01.03.04. | Budowa studni kablowych SKMP-3 – kompletna z zabezpieczeniem ryglowym, zabezpieczenie antywłamaniowe | kpl. | 1
35 | D.01.03.04. | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych żelbetowych SŻT 8,5 wraz z osprzętem do podwieszania kabli | kpl. | 6
36 | D.01.03.04. | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych żelbetowych SŻT 7 wraz z osprzętem do podwieszania kabli | kpl. | 3
|  | Przebudowa kabli światłowodowych | x | x
37 | D.01.03.04. | - mikrokabel MK-LxS7 96F | m | 1050
38 | D.01.03.04. | - kabel XzTKMXpwn 1x2x0,5 (lokalizacyjny) | m | 940
39 | D.01.03.04. | Budowa studni kablowych SKR -2 | kpl. | 4
40 | D.01.03.04. | Puszka kablowa POH | kpl. | 4
41 | D.01.03.04. | Złączki tubowe proste AC MM DB 14 | kpl. | 12
|  | Demontaż | x | x
42 | D.01.03.04. | Demontaż kabli | m | 3770
43 | D.01.03.04. | Demontaż osłon złączy światłowodowych | kpl. | 3
44 | D.01.03.04. | Demontaż studni kablowej | kpl. | 3
45 | D.01.03.04. | Demontaż słupa telekomunikacyjnego żelbetowego | kpl. | 7
46 | D.01.03.04. | Demontaż szafy kablowej 800NN | kpl. | 1
47 | D.01.03.04. | Wykonanie pomiarów | kpl. | 1

## 3.10 W
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.10 | Przebudowa podziemnych sieci wodociągowych
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
|  | D.01.03.05. Przebudowa sieci wodociągowych | x | x
1 | D.01.03.05. | Roboty ziemne dla kanałów rurowych - wykop | m3 | 375
2 | D.01.03.05. | Roboty ziemne dla kanałów rurowych - nasyp | m3 | 319
3 | D.01.03.05. | Rura przewodowa do wody typu RC PE100 SDR17 PN16 Dz 160 x 9,5 mm wraz z kształtkami | m | 67
4 | D.01.03.05. | Rura przewodowa do wody typu RC PE100 SDR17 PN16 Dz 110 x 6,6 mm wraz z kształtkami | m | 45
5 | D.01.03.05. | Rura przewodowa do wody typu RC PE100 SDR17 PN16 Dz 63 x 3,8 mm mm wraz z kształtkami | m | 76
6 | D.01.03.05. | Rura przewodowa do wody typu RC PE100 SDR17 PN16 Dz 40 x 2,4 mm wraz z kształtkami | m | 46
7 | D.01.03.05. | Rura ochronna wody typu RC PE100 SDR17 Dz 315 x 18,7 mm wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających. | m | 40.5
8 | D.01.03.05. | Rura ochronna wody typu RC PE100 SDR17 Dz 225 x 13,4 mm wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających. | m | 26.5
9 | D.01.03.05. | Rura ochronna wody typu RC PE100 SDR17 Dz 160 x 9,5 mm wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających. | m | 76.5
10 | D.01.03.05. | Rura ochronna wody typu RC PE100 SDR17 Dz 125 x 7,4 mm wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających. | m | 65
11 | D.01.03.05. | Hydrant nadziemny Dn80mm z zabezpieczeniem w przypadku złamania wraz z zasuwą. | kpl. | 1
12 | D.01.03.05. | Zaślepka | kpl. | 2
13 | D.01.03.05. | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Dz 40 mm | kpl. | 2
14 | D.01.03.05. | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Dz 63 mm | kpl. | 3
15 | D.01.03.05. | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Dz 110 mm | kpl. | 1
16 | D.01.03.05. | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Dz 160 mm | kpl. | 4
17 | D.01.03.05. | Likwidacja istniejącej sieci wraz z armaturą | m | 204

## 3.11 G
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.11 | Przebudowa gazociągu
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
|  | D.01.03.06. Przebudowa sieci gazowych | x | x
1 | D.01.03.06. | Roboty ziemne dla kanałów rurowych - wykop | m3 | 101
2 | D.01.03.06. | Roboty ziemne dla kanałów rurowych - nasyp | m3 | 79
3 | D.01.03.06. | - rura przewodowa typu RC PE100 SDR11 Dz 160x14,6 mm wraz z kształtkami | m | 57.5
4 | D.01.03.06. | - rura przewodowa typu RC PE100 SDR11 Dz 40x3,7 mm wraz z kształtkami | m | 32
5 | D.01.03.06. | Rura osłonowa Dz 280x25,4 mm PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających | m | 32
6 | D.01.03.06. | Rura osłonowa Dz 140x12,7 mm PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających | m | 24
7 | D.01.03.06. | Sączek węchowy DN50 zamontowany na rurze osłonowej | kpl. | 2
8 | D.01.03.05. | Likwidacja istniejącej sieci wraz z armaturą | m | 82.5

## 3.12 TM
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.12 | Budowa infrastruktury teletechnicznej
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
|  | D.01.03.09. Budowa kanału technologicznego | x | x
1 | D.01.03.09. | - roboty ziemne dla kanalizacji kablowej - wykop | m3 | 3605
2 | D.01.03.09. | - roboty ziemne dla kanalizacji kablowej - nasyp | m3 | 3570
3 | D.01.03.09. | Rury HDPE fi 110/6,3 mm | m | 6413
4 | D.01.03.09. | Rury HDPEp fi 125/7,1 mm | m | 138
5 | D.01.03.09. | Rury HDPEp fi 140/8 mm | m | 418
6 | D.01.03.09. | Rury HDPE fi 40/3,7 mm | m | 19239
7 | D.01.03.09. | Rury mikrokanalizacji np.: 28(7*7x0,75*UD) | m | 6413
8 | D.01.03.09. | Budowa studni kablowych SKR -1 | kpl. | 70

## 3.13 KD
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.13 | Przebudowa kanalizacji deszczowej
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
|  | D.03.02.01. Przebudowa kanalizacji deszczowej | x | x
1 | D.03.02.01. | Roboty ziemne dla kanałów rurowych - wykop | m3 | 7955
2 | D.03.02.01. | Roboty ziemne dla kanałów rurowych - nasyp | m3 | 4404
3 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN400 PP SN=16 kN/m2 | m | 19
4 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN400 PP SN=10 kN/m2 | m | 1076
5 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN315 PP SN=16 kN/m2 | m | 19
6 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN315 PP SN=10kN/m2 | m | 1238
7 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN200 PP SN=16 kN/m2 | m | 359
8 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN200 PP SN=10kN/m2 | m | 949
9 | D.03.02.01. | Rury przewodowe Dn315 mm betonowa z uszczelką zintegrowaną wg normy PN-EN 1916 | m | 11
10 | D.03.02.01. | Rury przewodowe DN500 mm GRP SN 10 kN/m2 łączone poprzez łączniki systemowe z uszczelnieniem | m | 245
11 | D.03.02.01. | - roboty ziemne dla studni - wykop | m3 | 1029
12 | D.03.02.01. | - roboty ziemne dla studni - nasyp | m3 | 441
13 | D.03.02.01. | Studnia z kręgów betonowych Dn1200 mm | kpl. | 91
14 | D.03.02.01. | Studnia z kręgów betonowych Dn1000 mm | kpl. | 14
15 | D.03.02.01. | Studnia wpadowa Dn1200 | kpl. | 8
16 | D.03.02.01. | Roboty ziemne dla osadników - wykop | m3 | 19
17 | D.03.02.01. | Roboty ziemne dla osadników - nasyp | m3 | 8
18 | D.03.02.01. | Osadnik wirowy jednokomorowy Dn1000 | kpl. | 1
19 | D.03.02.01. | Osadnik wirowy jednokomorowy Dn1200 | kpl. | 1
20 | D.03.02.01. | - przykanalik - wylot DN200 | kpl. | 67
21 | D.03.02.01. | - przykanalik - wylot DN300 | kpl. | 5
22 | D.03.02.01. | - wylot kanalizacji DN300 | kpl. | 4
23 | D.03.02.01. | - wylot kanalizacji DN400 | kpl. | 3
24 | D.03.02.01. | - wylot kanalizacji DN500 | kpl. | 4
25 | D.03.02.01. | - zastawki awaryjne | kpl. | 19
26 | D.03.02.01. | - zastawki retencyjne | kpl. | 35
27 | D.03.02.01. | Roboty ziemne dla wpustów - wykop | m3 | 301
28 | D.03.02.01. | Roboty ziemne dla wpustów - nasyp | m3 | 138
29 | D.03.02.01. | Wpust drogowy Dn500 mm | kpl. | 208
30 | D.03.02.01. | Likwidacja oraz utylizacja istniejących odcinków | m | 229

## 3.14 OŚ
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.14 | Oświetlenie dróg
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
|  | D.07.07.01. Przebudowa oświetlenia drogowego | x | x
|  | Montaż | x | x
1 | D.07.07.01. | - roboty ziemne dla kabli - wykop | m3 | 747
2 | D.07.07.01. | - roboty ziemne dla kabli - podsypka | m3 | 187
3 | D.07.07.01. | - roboty ziemne dla kabli - nasyp | m3 | 560
4 | D.07.07.01. | Istniejący, kompletnie wyposażony punkt oświetlenia drogowego do przestawienia na nową lokalizację. | kpl. | 15
5 | D.07.07.01. | Istniejący, kompletnie wyposażony punkt oświetlenia drogowego do przestawienia na nową lokalizację. Słup typu wirowanego E | kpl. | 1
6 | D.07.07.01. | Istniejące przewody nN do przewieszenia: -AsXSn 2x25 | m | 54
7 | D.07.07.01. | Kable niskiego napięcia: - YAKXS 4x35mm2 | m | 1555
8 | D.07.07.01. | Ogranicznik przepięć o znamionowym prądzie wyładowczym 5kA, napięciu trwałej pracy Uc=280V wraz z osprzętem | kpl. | 2
9 | D.07.07.01. | Mocowanie ogranicznika przepięć: - opaska PER 15 – 1 szt. - przewód goły L 16mm2 – 2m - uchwyt dwumetalowy – 1 szt. | kpl. | 1
10 | D.07.07.01. | Mocowanie kabla na słupie: - zacisk odgałęźny przebijający izolację – 4 szt. - rura osłonowa odporna na UV fi 75 L=3m, (zejście kablem ze słupa) - ramka do mocowania rury – 3 szt. - uchwyt dystansowy do zawieszenia na słupach – 7 szt. - taśma stalowa nierdzewna 20x0,7mm – 16m - czteropalczatka termokurczliwa 16-70 – 1 szt. - koszulka termokurczliwa na rurę fi 75 do uszczelnienia kabla – 1 szt. (uszczelnienie połączenia kabla z rurą fi 75), - opaska kablowa odporna na UV – 2 szt. | kpl. | 1
11 | D.07.07.01. | Osłony rurowe: - RHDPE 110 - na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu | m | 71
12 | D.07.07.01. | Osłony rurowe: - RHDPEp 110 - na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami | m | 327
13 | D.07.07.01. | Przewody napowietrzne izolowane niskiego napięcia typu: - AsXSn 2x25mm2 | m | 37
14 | D.07.07.01. | Punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: -słup wysięgnikowy stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości h=10m –1 kpl. - wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany o wysięgu w=1,0m i nachyleniu 5 – 1szt. (wysokość zawieszenia oprawy h=10m) - oprawa oświetleniowa LED o mocy 100W -1 szt. - fundament prefabrykowany– 1kpl. - oświetleniowe złącze słupowe z wkładką topikową D01/E14 6A (II klasa izolacji) – 1 kpl. - przewód YDY 2x2,5 do zasilenia opraw 12m montowanym w giętkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni słupa, wysięgnika i oprawy. | kpl. | 2
15 | D.07.07.01. | Punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: - słup wysięgnikowy stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości h=10m–1 kpl. - wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany o wysięgu w=1,0m i nachyleniu 5st – 1szt. (wysokość zawieszenia oprawy h=10m) - oprawa oświetleniowa LED o mocy 150W -1 szt. - fundament prefabrykowany – 1kpl. - oświetleniowe złącze słupowe z wkładką topikową D01/E14 6A (II klasa izolacji) – 1 kpl. - przewód YDY 2x2,5 do zasilenia opraw 12m montowanym w giętkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni słupa, wysięgnika i oprawy. | kpl. | 15
16 | D.07.07.01. | Punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: -słup wysięgnikowy stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości h=10m –1 kpl. - wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany o wysięgu w=2,0m i nachyleniu 5st – 1szt. (wysokość zawieszenia oprawy h=10m) - oprawa oświetleniowa z wysokoprężnym sodowym źródłem światła o mocy 150W -1 szt. - fundament prefabrykowany – 1kpl. - oświetleniowe złącze słupowe z wkładką topikową D01/E14 6A (II klasa izolacji) – 1 kpl. - przewód YDY 2x2,5 do zasilenia opraw 13m montowanym w giętkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni słupa, wysięgnika i oprawy. | kpl. | 3
17 | D.07.07.01. | Uziom pogrążany, pomiedziowany fi 17,2mm - R=<10 | kpl. | 2
18 | D.07.07.01. | Złącze kablowe wraz ze skrzynka pomiarową ZK1e-1P w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na fundamentach prefabrykowanych lub cokołach. Zastosowano złącze ze stopniem ochrony IP 44 oraz odporności na uderzenia mechaniczne IK 10 w II klasie izolacji wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na UV. Złącze kablowe wraz ze skrzynką pomiarową należy wykonać zgodnie ze standardami technicznymi Tauron Dystrybucja SA. – wyposażenie zgodnie z opisem i schematami zasilania | kpl. | 1
19 | D.07.07.01. | Zastosowano szafę oświetleniową dwuobwodową zamykaną na wkładkę, ze stopniem ochrony IP 44 oraz odporności na uderzenia mechaniczne IK 10 w II klasie izolacji wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na UV. Szafa powinna być wykonana bez wzierników posiadać napięcie znamionowe 230/400V, napięcie znamionowe izolacji 690V oraz prąd znamionowy 400A. Szafę zabudowywać w gruncie na cokole lub fundamencie prefabrykowanym. Sterowanie w szafach odbywa się za pomocą zegara astronomicznego. – wyposażenie zgodnie z opisem i schematami zasilania | kpl. | 1
|  | Demontaż | x | x
20 | D.07.07.01. | Kable nN | m | 640
|  | Doświetlenie przejść dla pieszych | x | x
21 | OPZ | Projekt doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych wraz pozyskaniem map, uzgodniemi Tauron i innymi wymaganymi dokumentami | ryczałt | 1

## 3.15 M
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”
TER 3.15 | Przebudowa urządzeń melioracyjnych
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
|  | R.01.01.01. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek | x | x
|  | Przebudowa zbieracza drenarskiego DN20 | x | x
1 | R.01.01.01. | - rura drenarska DN20 | m | 21.2
2 | R.01.01.01. | - rura ochronna DN300 | m | 20
3 | R.01.01.01. | Wykonanie studzienek drenarskich typu S1 | kpl. | 2
|  | R.02.01.01. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek | x | x
4 | R.02.01.01. | Umocnienie TYP 1 | m | 193.7
5 | R.02.01.01. | Umocnienie TYP 2 | m | 87.7
6 | R.02.01.01. | Umocnienie TYP 3 | m | 157
7 | R.02.01.01. | Bystrotok | m | 20.9
8 | R.02.01.01. | Zasypanie rowu | m3 | 170.4
9 | R.02.01.01. | Próg betonowy h= 0,5 m | kpl. | 1